附件1

全面推进基层政务公开标准化规范化工作任务分工及进度安排

| 工作任务 |  | 具体事项 | 主管责任单位 | 主体责任单位 | 指导责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实施政务公开事项标准化管理 | 1.编制试点领域标准目录 | 编制26个领域政务公开事项标准指引 | 区政府办公厅 | 各试点领域区直业务主管部门 | 区政府办公厅 | 2020年10月底 |
|  |  | 编制26个领域政务公开事项标准目录 | 各地（市）行署（人民政府） | 县、市辖区和乡镇人民政府、街道办事处（以下简称县乡政府） | 试点领域区直业务主管部门 | 2020年11月底 |
|  | 2.编制其他领域标准目录 | 编制其他领域政务公开事项标准指引 | 区政府办公厅 | 自治区业务主管部门 | 区政府办公厅 | 2022年5月底 |
|  |  | 编制其他领域政务公开事项标准目录 | 各地（市）行署（人民政府） | 县乡政府 | 自治区业务主管部门 | 2022年10月底 |
|  | 3.规范标准目录审核发布 | 在本级政府网站发布政务公开标准指引和目录，并向上级政务公开主管部门报备 | 各级政府办公厅（室） | 各级政府及其部门，居委会 | 各级政府办公厅（室） | 标准目录形成后20个工作日 |
| 二、完善政务公开制度规范体系 | 4.建立完善政府信息管理和发布机制 | 建立健全政府信息公开属性、保密审查、信息发布机制 | 各地（市）行署（人民政府） | 县乡政府 | 各地（市）行署（人民政府）办公室 | 2021年8月底 |
|  | 5.建立完善解读回应工作机制 | 建立完善政策解读机制 | 各地（市）行署（人民政府） | 县乡政府 | 各地（市）行署（人民政府）办公室 | 2021年8月底 |
|  |  | 建立健全政务舆情收集、研判、处置和回应机制 | 各地（市）行署（人民政府） | 县乡政府 | 各地（市）行署（人民政府）办公室 | 2021年8月底 |
|  | 6.健立完善依申请公开办理流程 | 编制依申请公开流程图，规范依申请公开登记、审核、办理、答复、送达、归档各个工作环节 | 各地（市）行署（人民政府） | 县乡政府 | 各地（市）行署（人民政府）办公室 | 2021年8月底 |
|  | 7.建立完善基层行政决策公众参与机制 | 建立行政决策公众参与机制 | 各地（市）行署（人民政府） | 县乡政府 | 各地（市）行署（人民政府）办公室 | 2021年8月底 |
|  |  | 建立完善利益相关方、群众代表、专家、媒体等列席政府有关会议制度 | 各地（市）行署（人民政府） | 县乡政府 | 各地（市）行署（人民政府）办公室 | 2021年8月底 |
|  | 8.建立完善考核评价机制 | 建立健全考核制度 | 各地（市）行署（人民政府） | 县乡政府 | 各地（市）行署（人民政府）办公室 | 2021年8月底 |
| 三、加强基层政务公开平台规范化建设 | 9.推进政府网站规范化建设 | 全面完成政府网站集约化建设，实现政府网站互联互通、融合发展，优化政务公开栏目设置 | 各地（市）行署（人民政府） | 县乡政府 | 各地（市）行署（人民政府）办公室 | 2020年12月底 |
|  |  | 规范建立政府信息公开专栏 | 各地（市）行署（人民政府） | 县乡政府 | 各地（市）行署（人民政府）办公室 | 2020年12月底 |
|  |  | 依托政府门户网站，整合资源与数据，设置统一的办事服务入口和互动交流入口，搭建办事和互动平台 | 各地（市）行署（人民政府） | 县乡政府 | 各地（市）行署（人民政府）办公室 | 2020年12月底 |
|  |  | 建立健全网络安全防护制度 | 各地（市）行署（人民政府） | 县乡政府 | 各地（市）行署（人民政府）办公室 | 2020年12月底 |
|  | 10.推动政务新媒体健康发展 | 建成完善政府网政务新媒体 | 各地（市）行署（人民政府） | 县乡政府 | 各地（市）行署（人民政府）办公室 | 2020年12月底 |
|  |  | 建立政务新媒体建设和管理制度 | 各地（市）行署（人民政府） | 县乡政府 | 各地（市）行署（人民政府）办公室 | 2021年6月底 |
|  | 11.拓宽基层政务公开渠道 | 拓宽基层政务公开渠道 | 各地（市）行署（人民政府） | 县乡政府 | 各地（市）行署（人民政府）办公室 | 2022年12月底 |
|  |  | 设立政务公开专区 | 各地（市）行署（人民政府） | 县乡政府 | 各地（市）行署（人民政府）办公室 | 2022年12月底 |
| 四、增强基层政务公开实效 | 12.推进办事服务公开标准化 | 建立便民服务公开标准 | 各地（市）行署（人民政府） | 县乡政府 | 各地（市）政务服务职能部门 | 2020年12月底 |
|  |  | 编制汇总办事一本通 | 各地（市）行署（人民政府） | 县乡政府 | 各地（市）政务服务职能部门 | 2021年12月底 |
|  | 13.做好基层政务公开标准化规范化向农村和社区延伸 | 指导支持村（居）民委员会梳理村（居）民委员会公开事项清单 | 各地（市）行署（人民政府） | 县乡政府 | 各地（市）政务服务职能部门 | 2021年12月底 |
|  |  | 编制村（居）务公开目录，政务公开与村（居）务公开有效衔接 | 各地（市）行署（人民政府） | 县乡政府 | 各地（市）政务服务职能部门 | 2022年10月底 |